吹田市民合唱団 印刷関連スケジュール

印刷・広報担当は定演実行委員になるため、なるべく運営委員会に参加してほしい（5月以降で大丈夫）。

### **4月上旬**

まずはチラシのイメージをざっくり考え始める。「演奏会　チラシ」などで検索すると、いろいろなデザインが出てくるので参考にしてみてほしい。

最終的な仕上がりはどんなものでも構わないが、吹田市民合唱団らしい雰囲気が出ていると良い。ここ数回の印刷物は、少し型にはまっていて、デザインにはあまり力を入れていないため、無理に参考にする必要はない。

写真やイラストを使いたい場合は、以下の素材サイトが使える。自分が契約しているので無料で利用できる。

* <https://www.photo-ac.com/>
* <https://www.ac-illust.com/>

### 4月下旬

#### 原稿：先生の写真・プロフィール文の確認（締切：6月中旬頃）

前回と変更がある場合は送ってもらう。西尾先生と羽根田先生については、練習時に確認しても良い。ただし、西尾先生が「後で確認して連絡します」と言った場合は、忘れられることが多いため注意が必要。

吉田さんは今回は出演できるか不明のため、チラシには掲載しないことで了解をもらっている。出演者が変更になった場合は、パンフレットのみに掲載する。

* 吉田周平さんには shuhei.pp.kd123@gmail.com へメールで確認する。

**吉田周平（よしだ しゅうへい）プロフィール全文：**  
相愛大学音楽学部音楽学科打楽器専攻卒業。同大学音楽専攻科修了。同大学卒業演奏会、修了演奏会に出演。関西打楽器協会主催新人演奏会に出演。第21回日本クラシック音楽コンクール全国大会大学男子の部最高位受賞。第16回イタリア国際打楽器コンクール ティンパニ部門第3位。2015年度小沢征爾音楽塾メンバーとして、第1回セイジ・オザワ松本フェスティバルに参加。元コンセルトヘボウ管弦楽団ティンパニ奏者マリナス・コムスト氏、フライブルク音楽大学教授ベルンハルト・ヴルフ氏のマスタークラスを受講。2018年からSony Musicが展開する「STAND UP! Orchestra」メンバーとして活動中。現在、フリーランス打楽器奏者として、主に関西一円でオーケストラの客演奏者として活動している。

#### 原稿：吹田市民合唱団の紹介文（締切：5月下旬頃）

チラシ・パンフレットに掲載する簡単な紹介文。いつもほぼ同じ文面を使っているが、必要に応じて変更しても大丈夫。

### 5月

チラシ・チケットの内容を検討する。  
どんな写真を使うか、どんなレイアウトにするかを考え始める。例年と同じパターンでも問題ないし、変えても良い。印刷費用はモノクロでもカラーでもあまり変わらない。

* 先生のプロフィールはチラシには掲載していないが、掲載しても問題ない。ただし、西尾先生・羽根田先生と相談する。
* ステージ順や企画ステージのタイトルなどは、ステージ企画担当の村岡さん・岡部さん・小川さんに確認する（6月中旬までに決めてもらうよう依頼する）。

#### パンフレット掲載用原稿の準備

曲紹介は先生に書いてもらっている。先生は忙しいため、できるだけ早めに依頼する。締切はお盆明けを目安にする。ただし早すぎると忘れられることがあるので、締切が近くなったら再度依頼する。

### 6月

#### チラシ・チケットの仕上げ作業

印刷用データの作成と入稿作業は坂本が行う。6月末までにすべての原稿を集める。印刷自体は1週間ほどで可能だが、データ作成や調整の時間として1週間ほど確保できるとありがたい。

#### パンフレットのレイアウト・デザインの検討

基本的にはチラシのデザインを踏襲するが、各要素の配置に工夫が必要。

### 7月中旬

チラシ・チケットの印刷が完了する予定。  
7月第2〜3週の練習時に団員へ配布する（定演の約3ヶ月前が目安）。

印刷物は基本的に詫間さんのところに配送される。必要があれば、詫間さんに連絡して持ってきてもらう。

### 8月下旬

#### パンフレット用名簿の作成

8月末時点でオンステージ予定の人をパンフレットに掲載する。

#### パンフレット原稿の取りまとめ

8月末にすべての原稿が揃っていると助かる。

#### JASRACへの著作権申請

これまで詫間さんが担当していた部分を、今回から印刷担当が引き継ぐ。申請はオンラインでも書類でも可能。方法については詫間さんに確認する。

基本的には演奏著作権の申請になるが、歌詞を印刷して配布する場合は許諾番号の取得が必要。

参考URL：<https://www.jasrac.or.jp/users/event/index.html>

### 9月

#### パンフレット印刷完了

* 9月第2〜3週に印刷用データを準備し、校正後に印刷を行う。
* 9月20日頃に印刷に出し、9月末までに印刷を完了する。
* 印刷物は例年詫間さんの自宅に届けているが、今年どうするかは検討が必要。

### 10月5日（日）

定演当日